ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации комплексного проекта модернизации образования в

МОУОО «Шелаболихинская средняя общеобразовательная школа №1»

| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение поступающих документов в ОУ по реализации КПМО. Разъяснительная работа среди населения о целях и задачах КПМО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Инвентаризация материально-технической базы школы в соответствии с показателем 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО. 2. назначение приказом оператора мониторинга КПМО |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  | НПФ |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение педагогических советов и общешкольных родительских собраний по теме «Комплексный проект модернизации образования в Шелаболихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерного положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ. |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерных положений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Изучение примерного положения о совете общеобразовательного учреждения. |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2. Создание рабочей группы по реализации КПМО в ОУ |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ | НПФ |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Анализ исполне- ния школьных смет за 6 месяцев. |  |  |  | 1. Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 2. Подготовка документов на лицензирование и аккредитацию базовых школ с филиалами. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Издание приказов, связанных с реструктуризацией ОУ. |  |  |  |  | 1.Изучение приказа управления Алтайского края по образованию и делам молодежи «Об утверждении примерных положений и рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием. |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |  |
| Изучение методических рекомендаций по реализации КПМО в Алтайском крае. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование бюджетных заявок на 2009г. (муниципальная доля). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерной структуры ежегодного Публичного отчета руководителей ОУ о состоянии учебно-воспитательного процесса в ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление школьных сайтов во всех общеобразовательных учреждениях и регулярное обновление. |  |  |  |  |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ | НПФ |  |  |  | РСОКО |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка изменений в Уставы ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка проектов локальных актов базовых школ: - приказы о приеме на работу и заключение трудовых договоров; -приказы о зачислении учащихся; -утверждение штатного расписания; -приказы об изменении условий труда; -приказ о подвозе; -приказ об открытии ГПД; -подписание договоров. |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерного положения о публичном докладе образовательных учреждений и территориальных образовательных систем, регионального регламента участия органов самоуправления ОУ в распределении стимулирующих выплат, методических рекомендаций по подготовке публичного доклада директора для распределения стимулирующих выплат работникам ОУ. 2. представление публичных докладов о деятельности ОУ. 3. Оформление договорных отношений с родителями. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2. Приемка ОУ межведомственными комиссиями, включающая мониторинг на местах в части выполнения требований к современным условиям образовательного процесса в соответствии с показателем 4.1. |  |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  | НПФ |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение рекомендаций по подготовке публичного отчета образовательного учреждения. 2. Подготовка нормативно-правовых локальных актов, регламентирующих общественное участие в управлении образованием в соответствии с краевыми и муниципальными методическими рекомендациями и нормативно-правовыми актами. |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |  |  |
| - Внесение изменений и дополнений в уставы ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  | ГОУ |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание рабочих групп по введению НСОТ в ОУ с 01.01.2008г. 2. Разработка и принятие положений: -о переходе на новую систему оплаты труда; -о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в ОУ. 3. Уведомление работников о переходе на новую систему оплаты труда. 4. Организация работы рабочей группы КПМО по подготовке к внедрению НСОТ. |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка предложений по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся с учетом внеучебных достижений. 2. Разработка Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Организация государственно-общественного управления качеством образования на уровне ОУ (аттестация педагогов). 2. Обсуждение и утверждение на заседании Совета ОУ Положения и критериев оценки профессиональной деятельности учителей. |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2. Подготовка локальных актов по реализации КПМО. 3. Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по итогам реализации КПМО за 7 месяцев (апрель-октябрь 2008г.). |  |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и принятие положений о НСОТ в ОУ. 2. Издание приказов о переходе на НСОТ и уведомление работников ОУ. 3. Проведение примерных расчетов зарплаты учителей. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Формирование учителями портфолио. 2. Создание экспертных Советов по оценке деятельности учителей. |  |  |  |  |  | 1. Реализация прав учащихся на организованный отдых в каникулярное время. 2. Построение сетевого взаимодействия с другими ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию |  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования на школьном уровне при проведении аттестации педагогов. 2. Подготовка публичных докладов директоров ОУ для распределения –стимулирующих выплат. |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |  |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет зарплаты учителей по НСОТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Представление учителями портфолио в экспертный Совет. 2.Подготовка экспертного заключения. 3. Подготовка доклада на Управляющий Совет, рассмотрение апелляций, экспертного Совета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования на школьном уровне при проведении аттестации педагогов. 2. Заседание Управляющего Совета по согласованию распределения стимулирующей части ФОТ. |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |